BÁO CÁO TÓM TẮT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

LEGAL CHATBOT UEB

Ngày báo cáo: 22/08/2026

| TỶ LỆ HOÀN THÀNH TỔNG THỂ | VĂN BẢN SẴN SÀNG TÌM KIẾM | MỐC CÔNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH |
| --- | --- | --- |
| 79% | 668 / 1.104 | 8 / 10 |

# 1. Tóm tắt điều hành

Đến ngày 22/08/2026, hệ thống Legal Chatbot UEB đạt khoảng 79% mức độ hoàn thành tổng thể. Phần nền tảng vận hành, tích hợp mô hình AI, quản lý nguồn dữ liệu, dẫn nguồn, hội thoại và kết nối Zalo đã cơ bản được hình thành. 8/10 mốc công việc đã hoàn thành; 1 mốc đang triển khai và 1 mốc chưa bắt đầu.

Điểm cần lưu ý đối với lãnh đạo: 21% khối lượng còn lại tập trung chủ yếu vào phần có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sử dụng thực tế, gồm hiểu câu hỏi tự nhiên, tìm đúng văn bản, tổng hợp căn cứ từ nhiều nguồn và nâng độ chính xác của câu trả lời. Vì vậy, tỷ lệ 79% không đồng nghĩa hệ thống đã sẵn sàng triển khai rộng.

Ở thời điểm hiện tại, hệ thống phù hợp để demo có kiểm soát và thử nghiệm trên nhóm câu hỏi đã chuẩn bị; chưa nên mở rộng cho toàn bộ câu hỏi pháp lý tự nhiên cho đến khi hoàn thiện khả năng tìm kiếm và đối chiếu căn cứ.

# 2. Tiến độ theo các nhóm công việc chính

| Nhóm công việc | Mức hoàn thành | Nhận định |
| --- | --- | --- |
| Hạ tầng vận hành và cơ sở dữ liệu | 92% | Cơ bản hoàn thiện. |
| Tích hợp mô hình AI (SHINE) | 95% | Kết nối và sinh câu trả lời ổn định. |
| Kho dữ liệu VNU/UEB | 90% | 581 văn bản đã sẵn sàng tìm kiếm. |
| Kho dữ liệu VBQPPL | 35% | Còn nhiều tài liệu chờ xử lý. |
| Dẫn nguồn và kiểm soát căn cứ | 90% | Đã kiểm soát nguồn và trích dẫn. |
| Hội thoại nhiều lượt | 90% | Đã hỗ trợ ngữ cảnh nhiều lượt. |
| Kết nối Zalo | 80% | Cơ bản hoàn thành; cần kiểm thử tin nhắn thật. |
| Hiểu câu hỏi và xác định đúng văn bản | 40% | Điểm nghẽn chính hiện nay. |
| Chất lượng trả lời tự nhiên, đa nguồn | 40-50% | Chưa đạt yêu cầu để demo rộng. |

# 3. Kết quả xây dựng kho dữ liệu pháp lý

Hệ thống đã tiếp nhận và chuẩn hóa 1.104 bản ghi văn bản từ ba nhóm nguồn VBQPPL, VNU và UEB. Trong đó, 668 văn bản đã được xử lý và đưa vào kho tìm kiếm để phục vụ tìm kiếm và trả lời, tương đương khoảng 61% tổng số bản ghi.

| Nguồn | Tổng số bản ghi | Sẵn sàng tìm kiếm | Tỷ lệ hoàn thành xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| UEB | 345 | 310 | 90% |
| VNU | 305 | 271 | 89% |
| VBQPPL | 454 | 87 | 19% |
| Tổng | 1.104 | 668 | 61% |

Phần còn lại tập trung chủ yếu ở nguồn VBQPPL: 302 tài liệu chờ xử lý nội dung, 62 tài liệu chờ tệp nguồn. Đây là nguyên nhân chính khiến mức sẵn sàng của nhóm dữ liệu VBQPPL mới đạt khoảng 35%.

# 4. Các vấn đề cần tập trung xử lý

Khả năng hiểu câu hỏi tự nhiên và xác định đúng văn bản mới đạt khoảng 40%, là điểm nghẽn lớn nhất của hệ thống.

Kết quả thử nghiệm 10 câu hỏi cho thấy cơ chế tìm kiếm hiện tại chưa đáp ứng yêu cầu đối với câu hỏi pháp lý diễn đạt tự nhiên; vì vậy chưa phù hợp để mở rộng demo trên câu hỏi bất kỳ.

Kho dữ liệu VBQPPL chưa hoàn tất; nhiều tài liệu vẫn chờ xử lý nội dung hoặc chưa có tệp trực tiếp, làm giảm độ bao phủ căn cứ pháp lý.

Khả năng tổng hợp căn cứ đồng thời từ VBQPPL - VNU - UEB mới ở giai đoạn hoàn thiện, nên chất lượng trả lời đa nguồn hiện được đánh giá khoảng 40-50%.

Kênh Zalo đã hoàn thành phần lớn tích hợp nhưng cần kiểm thử luồng tin nhắn thực tế từ đầu đến cuối trước khi coi là sẵn sàng vận hành.

# 5. Kế hoạch ưu tiên giai đoạn tiếp theo

| Mức ưu tiên | Nội dung | Mục tiêu quản lý |
| --- | --- | --- |
| Ưu tiên 1 | Nâng khả năng tìm kiếm theo ngữ nghĩa | Giúp hệ thống hiểu cách diễn đạt tự nhiên của người dùng và tìm đúng văn bản/đoạn căn cứ thay vì phụ thuộc chủ yếu vào từ khóa. |
| Ưu tiên 2 | Hoàn thiện dữ liệu VBQPPL | Tiếp tục xử lý, chuẩn hóa và đưa các tài liệu đang chờ vào kho tìm kiếm để tăng độ bao phủ dữ liệu pháp lý. |
| Ưu tiên 3 | Nâng chất lượng trả lời đa nguồn | Bổ sung cơ chế kiểm tra câu trả lời đã có đủ căn cứ từ các nhóm nguồn cần thiết trước khi sinh câu trả lời. |
| Ưu tiên 4 | Hoàn tất 2 mốc công việc còn lại | Kiểm thử Zalo bằng luồng thực tế, hoàn thiện kịch bản demo, vận hành, phương án rollback và báo cáo kiểm thử. |

# 6. Mục tiêu chất lượng cho vòng hoàn thiện tiếp theo

| Chỉ tiêu | Mục tiêu |
| --- | --- |
| Tỷ lệ tìm đúng tài liệu trong nhóm kết quả đầu | Tối thiểu 70% |
| Tỷ lệ câu hỏi không tìm được kết quả khi dữ liệu đã có | Không quá 20% |
| Mức bao phủ đúng các nguồn cần thiết | Tối thiểu 70% |
| Tính hợp lệ của trích dẫn/căn cứ | 100% |
| Đánh giá tính đúng đắn pháp lý | Thực hiện thêm bởi chuyên gia pháp lý |

# 7. Kết luận và kiến nghị

Hệ thống Legal Chatbot UEB đã hoàn thành khoảng 79% theo trọng số chất lượng sản phẩm. Các phần nền tảng đã đạt mức hoàn thiện cao, trong đó hạ tầng 95%, tích hợp mô hình AI 99%, dẫn nguồn 95%, hội thoại 90% và Zalo 85%.

Giai đoạn tiếp theo không cần ưu tiên mở rộng thêm hạ tầng, mà cần tập trung nguồn lực vào nâng chất lượng tìm đúng văn bản, hoàn thiện kho VBQPPL và bảo đảm câu trả lời có đủ căn cứ từ nhiều nguồn. Đây là các nội dung quyết định khả năng chuyển từ demo kỹ thuật sang thử nghiệm sử dụng thực tế.

Kiến nghị trạng thái hiện tại: tiếp tục demo có kiểm soát; chưa mở rộng phạm vi sử dụng cho các câu hỏi pháp lý tự nhiên rộng cho đến khi các chỉ tiêu chất lượng ở Mục 6 đạt yêu cầu.